HITOS DE PARTICIPACIÓN

SOBRE VOLUNTARIADO Y TRABAJO COMUNITARIO

| NUMERO | HITO | CATEGORIA | FECHA COMPROMETIDA | FECHA CUMPLIDA | A TIEMPO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución: Levantamiento de una linea base actualizada de voluntarios activos, Entregado | 4-Inicio de Trabajo | 29/01/2016 | 29/01/2016 | SI | 5.0 |
| 2 | Planificación: Elaboración de la planificacion operativa 2016, Elaborado | 1-Solicitud de Información | 29/01/2016 | 29/01/2016 | SI | 5.0 |
| 3 | Definición: Elaboración y aprobación Ficha de proyecto en Gasto Corriente, Elaborado | 4-Inicio de Trabajo | 31/01/2016 | 31/01/2016 | SI | 5.0 |
| 4 | Ejecución: Producción videográfica sobre el voluntariado que impulsa la SNGP, Realizado | 9- Entregables Formales | 29/02/2016 | 29/02/2016 | SI | 6.0 |
| 5 | Ejecución: Propuesta metodológica e instrumentos necesarios para la asesoría técnica en voluntariado y trabajo comunitario, Elaborado | 5- Entregables Intermedios | 31/03/2016 | 29/03/2016 | SI | 7.0 |
| 6 | Ejecución: Primer Proceso de capacitación a voluntarios articulados con MIDUVI, Defensoría y Cruz Roja para apoyar en las actividades en Manabí y Esmeraldas, Realizado | 5- Entregables Intermedios | 31/05/2016 | 31/05/2016 | SI | 6.0 |
| 7 | Ejecución: Definir Procesos de las Iniciativas que se apoyaran a organizaciones sociales en territorio, Elaborado | 5- Entregables Intermedios | 30/07/2016 | 29/07/2016 | SI | 5.0 |
| 8 | Ejecución: Informe de los Voluntarios registrados en la Mesa de Voluntariado para procesos de Asesoría y Acompañamiento de la SNGP, Elaborado | 4-Inicio de Trabajo | 30/07/2016 | 29/07/2016 | SI | 6.0 |
| 9 | Ejecución: Retroalimentación al equipo de territorio para definir líneas de acción territoriales con voluntarios, Realizado | 4-Inicio de Trabajo | 31/08/2016 | 31/08/2016 | SI | 5.0 |

SOBRE EL APOYO A OBSERVATORIOS Y  VEEDURÍAS CIUDADANAS

| HITO | 100 % CUMPLIMIENTO A AGOSTO 2016 |
| --- | --- |
| Número Procesos de Control Social acompañados | 2 visitas de Monitoreo a Yasuní ITT y 1 observatorio LGBTI |
| Número de talleres de socialización sobre las herramientas de control social para el pleno ejercicio de sus derechos de participación. | 1 Taller de control social con organizaciones sociales por trimestre |
| Número de personas capacitadas en procesos de Control Social | 20 personas por cada taller de control social |
| Número de Gobernaciones asesoradas y dotadas de criterios de control social | 6 gobernaciones a las que se dictó el taller de control social por trimestre |
| Número de servidores públicos asesorados y dotados de criterios de control social | 49 servidores públicos de las gobernaciones por trimestre |
| Número de Informes de la incidencia de la participación ciudadana en el control social en las cinco funciones del estado. | 1 Informe de la incidencia de la participación ciudadana en el control social en las cinco funciones del estado |
| Número de documentos de análisis de aplicación de protocolos institucionales para el cumplimiento de la participación ciudadana en el control social. | 1 documento de análisis de aplicación de protocolos institucionales para el cumplimiento de la participación ciudadana en el control social. |
| HITO | EN EJECUCIÓN |
| Realización de talleres de socialización de la normativa vigente de control social y participación ciudadana a funcionarios de las Gobernaciones. Hasta el momento se ha cubierto 5 provincias: Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Cotopaxi, y Azuay. | Pendiente hasta diciembre 2016 realizar 4 talleres más con Guayas, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura. |

SOBRE APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS

| NUMERO | HITO | CATEGORIA | FECHA COMPROMETIDA | FECHA CUMPLIDA | A TIEMPO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEFINICIÓN: Documento del Proyecto de Acompañamiento y Fortalecimiento a los CCS | 4-Inicio de Trabajo | 11/12/2015 | 11/12/2015 | SI | 0.0 |

|  | aprobado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLANIFICACIÓN: Reunión con la Mesa Ciudadana Permanente para evaluación diagnóstica y elaboración del plan de acciones 2016 realizada. | 4-Inicio de Trabajo | 16/02/2016 | 16/02/2016 | SI | 5.0 |
| 3 | PLANIFICACIÓN: Reunión con los servidores encargados de los CCSs , previa a la planificación, realizada. | 4-Inicio de Trabajo | 16/02/2016 | 16/02/2016 | SI | 5.0 |
| 4 | PLANIFICACIÓN: Reunión con la Mesa Técnica de los CCSs para evaluación de resultados del diagnóstico y elaboración del plan de acciones 2016 (Proyecto GPR) realizada. | 4-Inicio de Trabajo | 29/02/2016 | 29/02/2016 | SI | 5.0 |
| 5 | PLANIFICACIÓN: Informe de evaluación diagnóstica y plan de acciones 2016 (que incluye proyecto GPR y la conformación de nuevos CCS) elaborados | 4-Inicio de Trabajo | 31/03/2016 | 31/03/2016 | SI | 5.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Reunión con direcciones de planificación sobre Proyecto GPR realizada | 4-Inicio de Trabajo | 29/04/2016 | 29/04/2016 | SI | 10.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Material para fortalecimiento socio- organizativo elaborado y enviado | 5- Entregables Intermedios | 31/05/2016 | 31/05/2016 | SI | 15.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Reunión con la Mesa Ciudadana Permanente para evaluación diagnóstica intermedia realizada | 5- Entregables Intermedios | 12/07/2016 | 12/07/2016 | SI | 10.0 |

| 9 | EJECUCIÓN: Actividades desarrolladas por los CCSs monitoreadas | 5- Entregables Intermedios | 29/07/2016 | 29/07/2016 | SI | 15.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SOBRE FORMACIÓN CIUDADANA

PARTICIPANTES  EN   ENCUENTROS  FORMATIVOS  POR   ORGANIZACIONES SOCIALES1

PROCESOS FORMATIVOS EJECUTADOS POR AÑO E INDICADOR

| AÑ O | COMP0NENTE | TOTAL EJECUTADO | AUTOIDENTIFICACIÓN GÉNERO | AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mujeres | Hombres | GLBTI | Afros | Indígenas | Montubios | Mestizos |
| 201 3 | 2. Desarrollar programas de formación política y ciudadana, que articulen la teoría a la práctica social y política de los actores sociales. | 1.824 | 1.027 | 790 | 7 | 60 | 346 | 121 | 1.297 |
|  |  | 901 | 640 | 261 | 0 | 83 | 166 | 80 | 572 |
|  |  | 547 | 234 | 313 | 0 | 31 | 93 | 28 | 395 |

1  PROYECTO: ESCUELA PERMANENTE Y  CONTINUA DE FORMACION CIUDADANA/JUNIO/ 2016/  Se  calcula, según el  cuadro anterior, que, en el 2012, en la modalidad de encuentros y asambleas 6.078 personas asistieron a procesos formativos.

Las temáticas se basan en participación ciudadana intercultural vinculada con temas agrícolas campesinos debido al enfoque de la formación en ese año, orientada al

fortalecimiento de liderazgos campesinos, y complementados con temas de participación ciudadana intercultural.

Estas propuestas, sin embargo, no tienen la característica de formación secuencial, permanente, continua, dejando ver la necesidad de cualificar los procesos formativos, con iniciativas a largo plazo, secuenciales, sistemáticas y sostenidas.

| 201 4 | 2. Desarrollar programas de formación política y ciudadana, que articulen la teoría a la práctica social y política de los actores sociales. | 6.154 | 3.328 | 2.821 | 5 | 304 | 1.234 | 478 | 4.138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 5 | 2. Desarrollar programas de formación política y ciudadana, que articulen la teoría a la práctica social y política de los actores sociales. | 5.519 | 2.886 | 2.598 | 35 | 659 | 1.322 | 290 | 3.248 |
|  | TOTAL: | 14.945 | 8.115 | 6.783 | 47 | 1.137 | 3.161 | 997 | 9.650 |